**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Молодежная политика и социальная активность»

на 2020 год по итогам 12 месяцев 2020 года»

 Муниципальная программа Константиновского района «Молодежная политика и социальная активность» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации Константиновского района от 02.11.2018 г. № 1056. Ответственный исполнитель Программы – сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского района.

В рамках муниципальной программы Константиновского района «Молодежная политика и социальная активность» предусмотрены следующие подпрограммы: «Поддержка молодежных инициатив», «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» и «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности».

 В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 21.08.2013 г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», Постановлением Администрации Константиновского района от 30.12.2019 г. № 1263 утвержден план реализации муниципальной программы Константиновского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2020 год.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» на 2020 год составил 398,2 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 295,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 102,8 тыс. рублей.

План ассигнований на 2020 год в соответствии с Решением Собрания депутатов Константиновского района № 276 от 24.12.2019 г. «О бюджете Константиновского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» составил 398,2 тыс. рублей . В соответствии со сводной бюджетной росписью – 394,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 292,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 102,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 394,6 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района –291,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 103,4 тыс. рублей.

 За 12 месяцев 2020 года заключено 46 муниципальных контрактов, 14 договоров, 1 соглашение.

За 12 месяцев 2020 года средства в сумме 364,6 тыс. рублей направлены на:

* награждение специальными премиями главы Администрации Константиновского района медалистов образовательных организаций и лучших студентов учреждений профессионального образования Константиновского района – 47,2 тыс. рублей;
* проведение мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи - 83,9 тыс. рублей;
* проведения мероприятий по формированию у молодежи позитивного отношения к созданию полноценной семьи и приобщению к здоровому образу жизни - 7,4 тыс. рублей;
* проведение мероприятий по формированию у молодежи позитивного отношения к созданию полноценной семьи и приобщению к здоровому образу жизни - 41,5 тыс. рублей;
* проведение мероприятий, направленных на оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям Константиновского района – 26,2 тыс. рублей;
* на организацию работы с молодежью - 107,7 тыс. рублей;
* проведение мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодежи Константиновского района – 61,0 тыс. рублей;
* проведение мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма - 3,5 тыс. рублей.
* реализацию регионального проекта «Социальная активность» - 16,2 тыс.рублей.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 313,9 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 г. фактическое освоение средств составило 313,9 тыс. рублей или 100 %.

По 6 основным мероприятиям Подпрограммы 1 предусмотрено 35 мероприятий.

В установленные сроки исполнено основное мероприятие 1.1 «Награждение специальными премиями главы Администрации Константиновского района медалистов образовательных организаций и лучших студентов учреждений профессионального образования Константиновского района».

В рамках основного мероприятия 1.2. «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи» за 12 месяцев 2020 года реализованы следующие молодежные мероприятия:

- осуществлено тесное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, молодежными общественными объединениями, образовательными организациями, учреждениями профессионального образования, учреждениями культуры по вопросам участия в районных и областных конкурсах и мероприятиях

* Обновлён банк данных «Талантливая молодежь Константиновского района» (318 человек);
* Принято участие в профильных сменах Международного детского центра «Артек», Всероссийского детского центра «Смена», Всероссийского детского центра «Орленок» (6 человек);
* Проведён районный этап областного конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества» в формате онлайн (27 молодых исполнителей);
* Проведён районный Бал выпускников, посвященный Дню молодежи России (общий охват – около 100 человек);
* Проведён фестиваль талантливой молодежи «Серебряный дождь» в формате онлайн (80 участников самодеятельного творчества);
* Проведено мероприятие «Здравствуй, лето!» в формате онлайн (общие количество просмотров – более 150 человек);
* Реализован эколого - краеведческий проект «Тропинками родного края» (общий охват - 50 участников);
* Проведён районный фестиваль детского и молодежного творчества «Моя Константиния» в дистанционном формате (общий охват – 11 образовательных организаций Константиновского района );
* Организовано информирование молодежи Константиновского района о реализации областных проектов, направленных на поощрение талантливой и обладающей лидерскими качествами молодежи;
* Приобретена атрибутика для обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи (49 штук);
* Проведена игровая программа мероприятия «H2O» (общий охват – около 100 человек).

В рамках основного мероприятия 1.3. «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив», за 12 месяцев 2020 года реализованы следующие молодёжные мероприятия:

* Проведён районный конкурс лидеров детских и молодежных общественных организаций «Лидер года» в формате онлайн (8 конкурсантов);
* Проведён районный конкурс молодежных социальных проектов в формате онлайн (6 человек);
* Реализован региональный образовательный проект «Молодежная команда Губернатора» (100 человек).

В рамках основного мероприятия 1.4. «Обеспечение проведения ме­роприятий по формированию у молодежи позитивного отношения к созданию полноценной семьи и приобщению к здоровому образу жизни» за 12 месяцев 2020 года реализованы следующие молодежные мероприятия:

* Принято участие в Областном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»;
* Проведён районный фестиваль семейного творчества «Семья – источник вдохновения», посвященный Дню семьи, любви и верности (общий охват – около 300 человек);
* Проведена спортивно-развлекательная программа «Наш папа самый лучший!» (общий охват участников - 30 человек);
* Организована работа клубов «Молодая семья»;
* Проведена районная профилактическая акция «Буду здорова» в формате онлайн (общее количество просмотров – более 1 500);
* Приобретен спортивный инвентарь и спортивная форма для проведения спортивных мероприятий ( 18 мячей, комплекты спортивной формы).
* Проведен семейный онлайн-конкурс «Все начинается с семьи» ( 19 молодых семей Константиновского района).

В рамках основного мероприятия 1.5. «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям Константиновского района» за 12 месяцев 2020 года реализованы следующие молодежные мероприятия:

* Организована деятельность Константиновской Хохотательной Лиги КВН (4 игры Константиновской Хохотательной Лиги КВН, финал Константиновской Хохотательной Лиги КВН в формате онлайн);
* Приобретена атрибутика для членов детских и молодежных общественных объединений Константиновского района;
* Проведен районный форум лидеров детско-молодежных объединений «Здравствуй, школьный лидер!» (общий охват – 8 образовательных организаций Константиновского района);
* Проведен единый День молодого избирателя;
* Проведен районный конкурс юных журналистов «Демократия и выборы»;
* Проведен районный конкурс творческих работ «Россия – Родина моя!» ;
* Проведен районный этап областного конкурса «Знаток Конституции и избирательного права»;
* Проведен районный конкурс творческих работ «Поздравь Россию с Новым годом!».

В рамках основного мероприятия 1.6. «Организация работы с молодежью» за 12 месяцев 2020 года реализованы следующие молодежные мероприятия:

* Организовано участие делегации молодежи Константиновского района в областных молодежных форумах «Ростов» и «Молодая волна» ( 27 человек);
* Приобретены призы для поощрения победителей и наиболее активных участников молодежных мероприятий.
* Приобретен товар с атрибутикой для проведения мероприятий по работе с молодежью.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено 68,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 64,8 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 г. фактическое освоение средств составило 64,5 тыс. рублей или 95 %.

По 2 основным мероприятиям Подпрограммы 2 предусмотрено 21 мероприятие.

В рамках основного мероприятия 2.1. «Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодежи Константиновского района» за 12 месяцев 2020 года реализованы следующие молодежные мероприятия:

* Проведена районная патриотическая акция «Наследники Победы» (общий охват – около 2 500 человек);
* Проведена районная акция «Мы – граждане России!» (17 человек);
* Проведены районные акции гражданско-патриотического содержания: «Венок памяти», «Милосердие», «Рождественские колокола», «Пусть всегда будет мама!» (общий охват – более 3 000 человек);
* Проведена районная акция «Не забудет наш народ!», посвященная Дню народного единства (общий охват – более 1 000 человек);
* Проведена cпортивно - игровая программа «Спорт! Здоровье! Молодежь!» в формате онлайн (общее количество просмотров – более 300);
* Проведена тематическая программа «Гордость России», посвящённая Дню Российского Флага;
* Принято участие в Областном финале военно-спортивной игры «Орлёнок» ( команда «Патриот» вошла в 5-ку лучших команд Ростовской области);
* Организовано участие команд Константиновского района в областных военно-спортивных мероприятиях в рамках гражданско-патриотической программы допризывной и призывной молодежи «Служу России»;
* Принято участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» ( команда «Патриот»заняла 2-е место);
* Принято участие в 1-й смене областного военно-спортивного слета «Военный городок»( команда «Патриот»заняла 1-е место).
* Организована поездка в Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

В рамках основного мероприятия 2.2. «Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма» за 12 месяцев 2020 года реализованы следующие молодежные мероприятия:

* Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в деятельность Молодежных патрулей;
* Проведены мероприятия в рамках областной акции «Декада толерантности» в формате онлайн;
* Проведена молодежная патриотическая акция «Ради жизни!», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (общий охват – более 100 человек);
* Проведена районная профилактическая акция «Детям здесь не продают» (распространено более 100 наклеек различного формата и содержания);
* Проведено социологическое исследование по изучению отношения подростков и молодежи к употреблению наркотиков (620 человек).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2020 год предусмотрено 16,2 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2020 г. фактическое освоение средств составило 16,2 тыс. рублей или 100,0 %.

По 1 основному мероприятию Подпрограммы 3 предусмотрено 7 мероприятий.

В рамках основного мероприятия 3.1. «Реализация регионального проекта «Социальная активность» за 12 месяцев 2020 года реализованы следующие молодежные мероприятия:

* Осуществлено взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями профессионального образования, поселениями Константиновского района, а также молодежными общественными объединениями по развитию добровольческой деятельности на территории Константиновского района;
* Проведен районный молодежный добровольческий форум в формате онлайн;
* Проведена районная экологическая акция «Мы – за чистый район!» (общий охват – более 3 500 человек);
* Проведена районная благотворительная акция «Подарим детям улыбки!»;
* Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству ( 29 «Уроков доброты» с общим охватом 1 975 человек);
* Проведены лекции, семинары, круглые столы, мастер-классы, направленных на развитие добровольчества ( 8 встреч);
* Проведена рекламная и информационная кампании по повышению признания добровольчества в обществе.

По итогам проведённого анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2020 год по итогам 12 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Молодежная политика и социальная активность» за 12 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность, ФИО) | Результатреализации(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | Х | Х | Х | 313,9 | 313,9 | 313,9 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Награждение специальными премиями главы Администрации Константиновского района медалистов образовательных организаций и лучших студентов учреждений профессионального образования Константиновского района | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций и учреждений профессионального образования Константиновского района | 29 июня 2020 года в рамках районного Бала выпускника «Исполнение желаний» были вручены премии медалистам образовательных организаций Константиновского района (19 человек) и лучшим студентам учреждений профессионального образования (22 человека). | 06.2020 г. | 06.2020 г. | 47,2 | 47,2 | 47,2 |  |
| 3. | Контрольное событие 1.1. Проведение церемонии награждения премиями главы Администрации Константиновского района медалистов образовательных организаций и лучших студентов учреждений профессионального образования Константиновского района | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов  | Вручены премии главы Администрации Константиновского района медалистам образовательных организаций и лучшим студентам учреждений профессионального образования - 41 человек. | 29.06.2020 г. | 29.06.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | Увеличение численности талантливых и творческих молодых людей на территории Константиновс-кого района | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 83,9 | 83,9 | 83,9 |  |
| 5. | Мероприятие 1.2.1. Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, молодежными общественными объединениями, образовательными организациями, учреждениями профессионального образования, учреждениями культуры по вопросам участия в районных и областных конкурсах и мероприятиях | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района»О.Г. Сиволобова, директора учреждений культуры Константиновского района, директора образовательных организаций Константиновского района и учреждений профессионального образования, МГЕР, МПСД, СДМО | В течение 12 месяцев 2020 года осуществлено тесное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, молодежными общественными объединениями, образовательными организациями, учреждениями профессионального образования, учреждениями культуры по вопросам участия в районных и областных конкурсах и мероприятиях | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 6. | Мероприятие 1.2.2. Обновление банка данных «Талантливая молодежь Константиновского района» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директора образовательных организаций Константиновского района, директора учреждений культуры и учреждений профессионального образования Константиновского района | В декабре 2020 года обновлён банк данных «Талантливой молодежи Константиновского района», в которую вошли 318 молодых и талантливых представителей Константиновского района в возрасте от 14 до 35 лет включительно. База данных размещена на официальном сайте Администрации Константиновского района: https://konstadmin.ru/files/2021/01/13/baza-mol.pdf | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 7. | Мероприятие 1.2.3. Участие в профильных сменах Международного детского центра «Артек», Всероссийского детского центра «Смена», Всероссийского детского центра «Орленок» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, главный врач ЦРБ Борисов Р.П., директора образовательных организаций и учреждений профессионального образования | За 12 месяцев 2020 года в МДЦ «Артек» приняли участие 5 человек, ВДЦ «Орленок» - 1 человек. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 8. | Мероприятие 1.2.4. Проведение районного этапа областного конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф., директора образовательных организаций и учреждений профессионального образования, МПСД, МБУК КРДК | В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на территории Ростовской области, конкурс проведен в новом онлайн-формате. В 2020 году конкурс состоялся без зрителей по графику выступления и с соблюдением необходимых мер предосторожностей.Выступления конкурсантов в этом году проходили по трем основным номинациям: «Сольный вокал»; «Вокальные дуэты, трио»; «Вокальные группы/ ансамбль», а также по двум дополнительным номинациям: « Художественное слово» и « Хореография».Всего в конкурсе приняли участие 27 молодых талантливых исполнителей Константиновского района.В номинации «Сольный вокал» победу разделили Михаил Макаров (МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска) и Анастасия Дейнега (Гапкинское сельское поселение), дипломантами II степени стали Яна Заикина (ГБПОУ РО «КонстПК») и Сергей Калиненко (МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска), и почетное III место заняла Пушкарская Мария (ГБПОУ РО «КонстПК»);- в номинации «Вокальные группы/ансамбли» победителем стал вокальный коллектив «Дети Отечества» (МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска»).Выступления конкурсантов размещены в тематической группе «Молодежь Константиновского района» в социальной сети «Вконтакте» | 03.2020 г. | 31.12.2020 г. | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |
| 9. | Мероприятие 1.2.5. Проведение районного Бала выпускников, посвященного Дню молодежи России | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района»О.Г. Сиволобова, директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф., директора образовательных организаций и учреждений профессионального образования, МГЕР, МПСД, МПКР | 30.06.2020 г. в МБУК «РДК» состоялся районный Бал выпускников «Исполнение желаний». Бал выпускников прошел в новом необычном формате. Выпускники и гости мероприятия соблюдали санитарно - эпидемиологические нормы и меры социальной дистанции. В мероприятии приняли участие выпускники образовательных организаций Константиновского района, получившие медали «За особые успехи в учении», лучшие студенты учреждений профессионального образования Константиновского района, выпускники 9-х классов, получивших аттестат с отличием. | 06.2020 г. | 06.2020 г. | 15,3 | 15,3 | 15,3 |  |
| 10. | Мероприятие 1.2.6. Проведение фестиваля талантливой молодежи «Серебряный дождь» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф., директора образовательных организаций и учреждений профессионального образования | Фестиваль «Серебряный дождь» в 2020 году состоялся в режиме онлайн. В фестивале приняли участие талантливые представители молодежи в возрасте от 14 и до 35 лет включительно. Участники показали свои таланты в разных жанрах. Фестиваль охватил более 80 человек. Каждый участник был награждён эмблемой фестиваля и благодарственным письмом.  | 10.2020 г. | 10.2020 г. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 11. | Мероприятие 1.2.7. Проведение мероприятия «Здравствуй, лето!» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф. | В рамках интерактивного онлайн-праздника «Здравствуй, лето» состоялись развивающие игры для детей, познавательные викторины. Охват участников (просмотров) - 150 человек. | 07.2020 г. | 31.12.2020 г. | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 12. | Мероприятие 1.2.8. Реализация эколого - краеведческого проекта «Тропинками родного края» | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директор МБУ ДО «ЦВР» Н.Н. Святко, директора образовательных организаций Константиновского района | С целью формирования у обучающихся образовательных организаций района экологического мышления и развития экологической культуры с 01.02. по 28.02.2020 года был реализован заключительный этап работы эколого-краеведческий проект «Тропинками родного края», в рамках которого состоялся:- конкурс защиты проекта путеводителя, - конкурс «Родной край в знаменитых произведениях».В мероприятии приняли участие 50 обучающихся из 11 общеобразовательных организаций Константиновского района. | 02.2020 г. | 02.2020 г. | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 13. | Мероприятие 1.2.9. Проведение районного фестиваля детского и молодежного творчества «Моя Константиния» | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директор МБУ ДО «ЦВР» Н.Н. Святко, директора образовательных организаций Константиновского района | С 12.10.2020 г. по 25.11.2020 г. в дистанционном формате прошел районный Фестиваль детского и молодежного творчества «Моя Константиния». Фестиваль «Моя Константиния» проводился по номинациям:- «Театр». - « Литературная композиция» . В рамках фестиваля прошел дистанционный фестиваль - конкурс «Моя Донщина» в номинации «Видеоролик».  В конкурсных мероприятиях приняли участие обучающиеся из 11 образовательных организаций.  | 11.2020 г. | 11.2020 г. | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| 14. | Мероприятие 1.2.10.Информирование молодежи Константиновского района о реализации областных проектов, направленных на поощрение талантливой и обладающей лидерскими качествами молодежи | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, главный редактор МУИИП «Донские огни» П.П. Сорокин | Регулярно в тематических группах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Инстаграм, на официальном сайте Администрации Константиновского района размещается информация об областных проектах, направленных на поощрение талантливой и обладающей лидерскими качествами молодежи. За 12 месяцев 2020 года размещено более 300 статей. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 15. | Мероприятие 1.2.11. Приобретение атрибутики для обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи. | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | В 2020 году приобретена атрибутика для обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи в количестве: 15 шт. маек с нанесением, 15 шт. бейсболок с нанесением, 15 шт. толстовок с нанесением, 4 шт. свитшота с нанесением. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 38,2 | 38,2 | 38,2 |  |
| 16. | Мероприятие 1.2.12. Проведение игровой программы «H2O» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф. | 16.07.2020 г. в парке им. Н.Токарчука состоялась игровая программа «Н2О». Мероприятие прошло с соблюдением санитарно - эпидемиологических требований.Для участников были проведены различные конкурсы и эстафеты. В мероприятии приняли участие 100 человек. | 07.2020 г. | 07.2020 г. | 6,7 | 6,7 | 6,7 |  |
| 17. | Контрольное событие мероприятия 1.2.1. Проведение 5-ти мероприятий по формированию системы под­держки обладающей лидерскими навыками инициативной и та­лантливой молодежи | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | Проведено 5 мероприятий по формированию системы под­держки обладающей лидерскими навыками инициативной и та­лантливой молодежи; охват участников - не менее 200 человек. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 18. | Контрольное событие мероприятия 1.2.10. Проведение 7-ми мероприятий по формированию системы под­держки обладающей лидерскими навыками инициативной и та­лантливой молодежи | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | Проведено 7 мероприятий по формированию системы под­держки обладающей лидерскими навыками инициативной и та­лантливой молодежи; охват участников - не менее 500 человек. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 19. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  |
| 20. | Мероприятие 1.3.1. Проведение районного конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер Года»  | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, МПСД, МГЕР, СДМО | В октябре 2020 года состоялся ежегодный районный конкурс лидеров детских и молодежных общественных объединений "Лидер года". В связи с санитарно- эпидемиологической обстановкой на территории Ростовской области Конкурс прошёл в дистанционном формате.В конкурсе приняли участие 8 лидеров ученического и студенческого самоуправления нашего района в 2-х номинациях:Лидеры детских общественных объединений»:Перчаткина А. (МБОУ СОШ №1 г. Константиновска) Миргородская А. (МБОУ СОШ №2 г. Константиновска) Пятницкая А. (МБОУ "Михайловская СОШ") Гамаюнов В. (МБОУ "Богоявленская СОШ") Пятиков Иван (МБОУ "Николаевская СОШ") "Лидеры молодежных общественных объединений"Василян М. (ГБПОУ РО "КонстПК") Гупало М. (ГБПОУ РО "КТТ") Николаева Д. (ГБПОУ РО "КТАУ(КСХТ)") На заочный этап конкурса, который проходил в АИС «Молодежь России» конкурсанты представили :портфолио участника;видео материал "Я - молодежный Лидер своей организации";эссе на тему "Моё представление о лидерстве" ;социально-значимый проект.Очный этап состоялся 30 октября и 3 ноября на платформе "ZOOM" и состоял из 3 конкурсных заданий.- творческая самопрезентация "Я-молодёжный Лидер своей организации" - презентация социально-значимого проекта, - конкурс-экспромт "Багаж Лидера".По результатам 2-х этапов конкурса, места распределились следующим образом:"Лидеры детских общественных объединений" :I место - Миргородская А.;II место - Перчаткина А.;III место - Гамаюнов В."Лидеры молодежных общественных объединений" :I место - Василян М.;II место - Гупало М.:III место - Николаева .Всё конкурсанты - награждены дипломами участников и памятными подарками, а победители дипломами победителей, медалями и подарками | 01.01..2020 г. | 31.12.2020 г. | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |
| 21. | Мероприятие 1.3.2. Проведение районного конкурса молодежных социальных проектов | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций и учреждений профессионального образования | В декабре 2020 года прошел ежегодный районный конкурс молодежных социальных проектов.Конкурс состоялся по номинациям:«Добровольчество»;«Инициативы творческой молодежи»;«Развитие социальных лифтов»;«Патриотическое воспитание»;«Здоровый образ жизни»;«Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;«Семейные ценности»;«Молодежные медиа». В конкурсе приняли участие 6 представителей студенческого и ученического самоуправления с социально-значимыми проектами.В результате 2-х заочных этапов конкурса определены победители и сформировано Молодежное правительство Константиновского района XI созыва:Василян М. (ГБПОУ РО "КонстПК")Московкина Е. (ГБПОУ РО "КТАУ (КСХТ)")Перчаткина А. (МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска)Миргородская А. (МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска)Пятницкая А. (МБОУ "Михайловская ООШ")Самсонов И. (МБОУ "Стычновская СОШ") | 01.01.2020 г. | 31.12..2020 г. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 22. | Мероприятие. 1.3.3.Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций и учреждений профессионального образования | **Мероприятие проведено в онлайн-формате 24.08.2020 г., в котором приняли участие 100 человек.** | 03.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 23. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи позитивного отношения к созданию полноценной семьи и приобщению к здоровому образу жизни  | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций и учреждений профессионального образования | Увеличена численность молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию у молодежи позитивного отношения к созданию полноценной семьи и по популяризации здорового образа жизни  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 41,5 | 41,5 | 41,5 |  |
| 24. | Мероприятие 1.4.1. Участие в областном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района | с 10 по 30.10.2020 г. в формате онлайн прошелвсероссийский этап спортивных соревнований школьников«Президентские спортивные игры» . Константиновский район приглашения для участия не получил. | 05.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 25. | Мероприятие 1.4.2. Участие в областном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района | с 10 по 30.10.2020 г. в формате онлайн прошелвсероссийский этап спортивных соревнований школьников«Президентские состязания» . Константиновский район представила командаМБОУ СОШ № 2 г.Константиновска, предварительно занявшая призовое место в областном этапе. | 05.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 26. | Мероприятие 1.4.3.Проведение районного фестиваля семейного творчества «Семья – источник вдохновения», посвященного Дню семьи, любви и верности | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф. | 08.07.2020 г. в Центральном городском парке состоялся праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В рамках праздника состоялось вручение правительственных наград, выступление творческих коллективов, организован парад «Фемили лук».На территории парка были организованы тематические фотозоны и выставка творческих работ. В мероприятии приняли участие 300 человек. | 07.2020 г. | 07.2020 г. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 27. | Мероприятие 1.4.4. Проведение спортивно - развлекательной программы «Наш папа самый лучший!» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф., заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района | 21.07. 2020 г. в парке им. Н.Токарчука состоялась спортивно- развлекательная программа «Наш папа самый лучший!». Соблюдая санитарные требования Роспотребнадзора, мероприятие проводилось для небольшой группы участников при наличии средств индивидуальной защиты. Для участников мероприятиябыли проведены различные конкурсы и эстафеты. В мероприятии приняли участие 30 человек. | 07.2020 г. | 07.2020 г. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 28. | Мероприятие 1.4.5. Организация работы клубов «Молодая семья» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директора учреждений культуры Константиновского района | В течение 2020 года были в рамках работы клубов «Молодая семья» были провелены: развлекательная программа «Бабушки и внучата», праздничная программа «Парад Family Look», спортивно - развлекательная программа «Скейт и самокат - эстафета для ребят», Фестиваль детского творчества «Мои любиме игрушки», «Фестиваль сладкая жизнь»ю | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 29. | Мероприятие 1.4.6. Проведение районной профилактической акции «Буду здорова» | Заместитель главы Администрации Константиновского районаД.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района, главный врач «ЦРБ» Р.П. Борисов | В декабре 2020 года в формате онлайн в тематической группе «Молодежь Константиновского района» в социальной сети Вконтакте проведена районная профилактическая акция «Буду здорова», направленная на привлечение внимания молодых девушек к своему здоровью. В рамках акции прошла трансляция серии видеороликов о женском здоровье, опубликованы познавательные статьи и проведен онлайн-тест «Что нужно знать о женском здоровье!». | 10.2020 г. | 11.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 30. | Мероприятие 1.4.7.Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для проведения спортивных мероприятий | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова | В октябре-ноябре 2020 года для МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска были приобретены для занятий на уроках физической культуры и в соответствующих секциях:- 5 футбольных мячей; - 5 баскетбольных мячей;- 5 волейбольных мячей.В МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска были приобретены для занятий на уроках физической культуры и в соответствующих секциях:- комплект спортивной формы;- мяч футбольный;- мяч волейбольный;- мяч баскетбольный. | 10.2020 г. | 31.12.2020 г. | 31,1 | 31,1 | 31,1 |  |
| 31. | Мероприятие 1.4.8.Проведение семейного онлайн- конкурса «Все начинается с семьи» | Заместитель главы Администрации Константиновского районаД.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района | 29-30 декабря 2020 года состоялось награждение семей районного семейного онлайн-конкурса "Всё начинается с семьи" .В конкурсе приняли участие 19 молодых семей Константиновского района. По итогам оценки конкурсных работ все семьи стали победителями конкурса и были награждены дипломами победителей и приятными подаркамиПо итогам онлайн-голосования в номинации "Общественное мнение" победителями стали:Семья ПономаревыхСемья ДудинецСемья ЛукашевичСемьи были награждены дипломами победителей и призёров, а также памятными кубками. | 10.2020 г. | 31.12.2020 г. | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| 32. | Контрольное событие мероприятия 1.4. Проведение 5-ти мероприятий с молодыми семьями Константиновского района и 2-х мероприятий по популяризации здорового образа жизни | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директора учреждений культуры Константиновского района, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, главный врач «ЦРБ» Р.П. Борисов | Проведены все запланированные мероприятия с молодыми семьями Константиновского района, а также по популяризации здорового образа жизни | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 33. | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям Константиновского района | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова  | Сохранение численности молодежных общественных объединений Константиновского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 26,2 | 26,2 | 26,2 |  |
| 34. | Мероприятие 1.5.1. Организация деятельности Константиновской Хохотательной Лиги КВН | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | В 2020 году состоялось 4 игры Константиновской Хохотательной Лиги КВН с участием команд КВН из г.Константиновска и городов Ростовской области. Количество участников - более 350 человек. Финал «Константиновской Хохотательной Лиги КВН» состоялся онлайн. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| 35. | Мероприятие 1.5.2. Приобретение атрибутики для членов детских и молодежных общественных объединений Константиновского района | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов  | В 2020 году была приобретена атрибутика для членов детских и молодежных общественных объединений Константиновского района | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  |
| 36. | Мероприятие 1.5.3. Проведение районного форума лидеров детско- молодежных объединений «Здравствуй, школьный лидер!» | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директор МБУ ДО «ЦВР» Н.Н. Святко, директора образовательных организаций Константиновского района | С 16.11.2020 года по 07.12.2020 года проведен районный форум лидеров детско-молодежных объединений «Здравствуй, школьный лидер!» в дистанционном формате. В Форуме приняли участие лидеры ДМО из 8 образовательных организаций: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Стычновская СОШ», МБОУ «Михайловская ООШ», МБОУ «Нижнежуравская ООШ». Программа Форума выполнена полностью. Лидерами ДМО были представлены видеоролики «Наша команда-команда будущего» и конкурсное задание «Модель лидера». 16.12.2020 г. на базе МБУ ДО ЦВР состоялось подведение итогов Форума. В состав жюри вошли представители МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», сектора по работе с молодежью Администрации Константиновского района, МБУ ДО ЦВР. | 11.2020 г. | 11.2020 г. | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| 37. | Мероприятие 1.5.4. Проведение единого Дня молодого избирателя | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, председатель ТИК И.В. Казакова, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций  | Для участия на конкурс всего было представлено 42 работы из 6 образовательных организаций Константиновского района (МБОУ СОШ №2, МБОУ «Михайловская ООШ», МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ «Нижнежуравская ООШ», ГБУ СОН РО «СРЦ Константиновского района»). Призеры конкурса отмечены грамотами и призами ТИК Константиновского района. Учителя, подготовившие победителей конкурса отмечены благодарственными письмами ТИК Константиновского района | 02. 2020 г. | 02. 2020 г. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 38. | Мероприятие 1.5.5. Проведение районного конкурса юных журналистов «Демократия и выборы» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, председатель ТИК И.В. Казакова, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района | С 01.09 по 30.09.2020 г. на конкурс всего было представлено 47 работ из 5 образовательных организаций Константиновского района (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ «Нижнежуравская ООШ», МБОУ «Крюковская ООШ). Призеры конкурса отмечены грамотами и призами ТИК Константиновского района. Учителя, подготовившие победителей конкурса отмечены благодарственными письмами ТИК Константиновского района. | 01.01. 2020 г. | 31.12.2020 г. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 39. | Мероприятие 1.5.6.Проведение районного конкурса творческих работ «Россия – Родина моя!»  | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, председатель ТИК И.В. Казакова, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района | С 09.10. по 04.12.2020 г. на конкурс всего было представлено 35 работ из 3 образовательных организаций Константиновского района (МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ СОШ №2, ГБУ СОН РО «СРЦ» Константиновского района). Призеры конкурса отмечены грамотами и призами ТИК Константиновского района. Учителя, подготовившие победителей конкурса отмечены благодарственными письмами ТИК Константиновского района. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 40. | Мероприятие 1.5.7. Проведение районного этапа областного конкурса «Знаток Конституции и избирательного права» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, председатель ТИК И.В. Казакова, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района | С 13.11. по 14.12.2020 г. для участия в конкурсе было представлено 25 работ из 3 образовательных организаций Константиновского района (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ «Николаевская СОШ»). Призеры конкурса отмечены грамотами и призами ТИК Константиновского района. Учителя, подготовившие победителей конкурса отмечены благодарственными письмами ТИК Константиновского района. | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 41. | Мероприятие 1.5.8.Проведение районного конкурса творческих работ «Поздравь Россию с Новым годом!» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, председатель ТИК И.В. Казакова, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района | С 13.11. по 21.12.2020 г. на конкурс было представлено 88 работ из 6 образовательных организаций Константиновского района (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Стычновская СОШ», МБОУ Богоявленская СОШ», филиал МБОУ «Николаевская СОШ» Мариинская ООШ). Призеры конкурса отмечены грамотами и призами ТИК Константиновского района. Учителя, подготовившие победителей конкурса отмечены благодарственными письмами ТИК Константиновского района. | 12. 2020 г. | 12. 2020 г. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 42. | Контрольное событие мероприятия 1.5. Проведение не менее 5-ти мероприятий с участием членов детских и молодежных общественных объединений | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | Проведено 5 мероприятий с охватом более 500 человек.Поддержка 4 молодежных общественных объединений Константиновского района. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х | Х |  |
| 43. | Контрольное событие мероприятия 1.5.1. Проведение не менее 6-ти игр Константиновской Хохотательной Лиги КВН | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | Проведено 4 игры Константиновской Хохотательной Лиги КВН и онлайн-финал. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х | Х |  |
| 44. | Основное мероприятие 1.6.Организация работы с молодежью | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории района | 01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 107,7 | 107,7 | 107,7 |  |
| 45. | Мероприятие 1.6.1. Участие делегации молодежи Константиновского района в областных молодежных форумах «Ростов» и «Молодая волна» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, транспортная компания | С 05 по 10.09.2020 г. в ДОК «Спутник» состоялся областной молодежный форум «Ростов», в котором приняли участие 8 представителей молодежи Константиновского района. Областной форум «Молодая волна» прошел в онлайн-формате с 26-29.10.2020 года, в котором приняли участие 19 представителей молодежи Константиновского района. | 05.2020 г. | 10.2020 г. | 34,4 | 34,4 | 34,4 |  |
| 46. | Мероприятие 1.6.2. Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников молодежных мероприятий  | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, ИП | 29.06.2020 г. в рамках районного Бала выпускников состоялось награждение активных участников молодежных мероприятий в количестве 40 человек. | 06.2020 г. | 09.2020 г. | 38,8 | 38,8 | 38,8 |  |
| 47. | Мероприятие 1.6.3.Приобретение товара с атрибутикой для проведения мероприятий по работе с молодежью | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, ИП | В 2020 году была приобретена атрибутика для проведения мероприятий по работе с молодежью в количестве: 10 шт. футболок с нанесением, 12 шт. свитшотов с нанесением, 10 шт. толстовок с нанесением. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 34,5 | 34,5 | 34,5 |  |
| 48. | Контрольное событие основного мероприятия 1.6. Проведение мероприятий сферы государственной молодежной политики на территории Константиновского района  | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | Вовлечение в мероприятия сферы государственной молодежной политики не менее 31 % молодежи, проживающей в Константиновс-ком районе  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 49. | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | Х | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 68,1 | 64,8 | 64,5 | 3,6 в связи с экономией |
| 50. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско- патриотическому воспитанию молодежи Константиновского района | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директора учреждений культуры Константиновского района, директора образовательных организаций и учреждений профессионального образования | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 64,6 | 61,3 | 61,0 | 3,6 в связи с экономией |
| 51. | Мероприятие 2.1.1. Проведение районной патриотической акции «Наследники Победы» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова | В рамках районной патриотической акции «Наследники Победы» состоялся районный этап областной акции «Георгиевская ленточка». Волонтерами Константиновского района распространены георгиевские ленточки в сети магазинах, аптеках и АЗС. Общее количество лент - более 2500 лент. | 04.2020 г. | 06.2020 г. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 52. | Мероприятие 2.1.2. Проведение районного этапа областной акции «Мы – граждане России!» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, ОМВД | 12.06.2020 г. на базе МАУ "МФЦ Константиновского района", состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданам Константиновского района, достигшим 14-летнего возраста.Обладателями главного символа Российской государственности стали 4 жителя Константиновского района.12.12.2020 г. на базе МАУ "МФЦ Константиновского района", состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданам Константиновского района, в рамках Дня Конституции РФ.Обладателями главного символа Российской государственности стали 13 жителей Константиновского района. | 06.2020 г. | 31.12.2020 г. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 53. | Мероприятие 2.1.3. Проведение районных акций гражданско-патриотического содержания: | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директор МБУ ДО «ЦВР» Н.Н. Святко, директора образовательных организаций Константиновского района | Формирование нравственных эстетических качеств у подрастающего поколенияС 16.11.2020 года по 16.12.2020 года была проведена районная акция «Пусть всегда будет мама!»,посвященная Дню Матери. В Акции приняли участие обучающиеся образовательных организаций: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Стычновская СОШ», филиал МБОУ СОШ №2 Крюковская ООШ, МБОУ «Ведерниковская ООШ», МБОУ «Михайловская ООШ», МБОУ «Нижнежуравская ООШ», МБУ ДО ЦВР.Акция проходила в два этапа: школьный и районный. На школьном этапе прошли мероприятия в форме классных и библиотечных часов, праздничных и литературно-музыкальных программ, творческих гостиных, круглых столов и др., способствующих повышению духовного, культурного уровня обучающихся, содействующих проявлению положительных эмоций, внимания, любви, чуткости и заботы к маме.В рамках районного этапа Акции проведены:- литературный видеоконкурс «Стихи для мамы» - конкурс декоративно – прикладного творчества «Подарок для мамы» - кулинарный фотоконкурс «Очень вкусно». | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 11,9 | 11,9 | 11,9 |  |
| – «Пусть всегда будет мама!» | Директор МБУ ДО «ЦВР» Н.Н. Святко  | 11.2020 г. | 11.2020 г. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| – «Милосердие» | Директор МБУ ДО «ЦВР» Н.Н. Святко | С 01.12.по 10.12.2020 г. прошла районная акция «Милосердие». В Акции приняли участие все образовательные организации Константиновского района. В рамках акции были проведены: выставка детских рисунков «Жизнь продолжается» (МБОУ «Богоявленская СОШ»), просмотр мультфильмов о доброте: «Мешок яблок», «Мама для Мамонтенок», «Крошка енот», «Фунтик», «По дороге с облаками», просмотр фильма «Елки -1» (МБОУ «Ведерниковская ООШ», МБОУ СОШ №1), чтение книг «Добрые сказки», «Вовка-добрая душа», «Добро по кругу», «Елка с сюрпризом», «Цветик-семицветик». (МБОУ СОШ №1) и другие. | 12.2020 г. | 12.2020 г. | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | –«Рождественские колокола» | Директор МБУ ДО «ЦВР» Н.Н. Святко  | В акции приняли участие 10 образовательных организаций, 1 учреждение дополнительного образования и 14 учреждений дошкольного образования. В период проведения акции прошли мероприятия рождественской тематики: конкурсы декоративно- прикладного творчества (80 работ), «Рождественские встречи» в МБУК «КРДК». В мероприятии приняли участие около3 000 человек. | 01.2020 г. | 01.2020 г. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| – «Венок памяти» | Директор МБУ ДО «ЦВР» Н.Н. Святко | С 13.04. по 13.05.2020 г. состоялась дистанционная патриотическая акция «Венок памяти». Количество участников - 2000 человек. | 04.2020 г. | 05.2020 г. | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| 54. | Мероприятие 2.1.4. Проведение районной акции «Не забудет наш народ, доблесть русских воевод!», посвященной Дню народного единства | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директор МБУ ДО «ЦВР» Н.Н. Святко, директора образовательных организаций района | С 28.10. по 09.11.2020 г. прошла районная акция «Не забудет наш народ, доблесть русских воевод!», посвященная Дню народного единства. В рамках Акции были организованы традиционные мероприятия, такие как: -фотомарафон «Россия – Родина моя». * акция «Букет единства».
* викторины и онлайн-викторины,
* интеллектуально- познавательные игры,
* классные часы на тему «В единстве народа – сила России».
 | 11.2020 г. | 11.2020 г. | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 55. | Мероприятие 2.1.5. Проведение cпортивно-игровой программы «Спорт! Здоровье! Молодежь!» | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова | В режиме онлайн прошла спортивно - игровая программа « Спорт! Здоровье! Молодёжь!». Программа была посвящёна «Дню призывника». В ходе мероприятия было представлено поздравления военного комиссара Константиновского и Усть –Донецкого районов Иванова П.П., а также представлены ролики будущих призывников района элементы строевых команд, и спортивных состязаний. Каждая команда была награждена памятным подарком. Количество просмотров - более 300 просмотров. | 11. 2020 г. | 11. 2020 г. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 56. | Мероприятие 2.1.6. Проведение тематической программы «Гордость России», посвященной Дню Российского Флага | Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф. | 22.08.2020 г. состоялось мероприятие, посвященное Дню государственного флага. В рамках мероприятия была организована акция «Флаг моего государства» и «Россия - это МЫ!», выставка рисунков «Моя гордость», а также выступление творческих коллективов. В акциях приняли участие более 500 человек. | 08.2020 г. | 08.2020 г. | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 57. | Мероприятие 2.1.7. Участие в Областном финале военно-спортивной игры «Орленок»  | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора муниципальных бюджетных образовательных организаций Константиновского района | С 05-09.09.2020 г. в ДОЛ «Красный десант» Неклиновского района состоялся областной финал военно- спортивной игры «Орленок», в котором приняла участие команда «Патриот» МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска. По итогам конкурсных заданий, команда «Патриот» вошла в 5-ку лучших команд Ростовской области. | 09.2020 г. | 31.12.2020 г. | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 0,1 в связи с экономией |
| 58. | Мероприятие 2.1.8. Проведение районных соревнований по пожарно - спасательному спорту | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района, ВДПО, ОГПН | Мероприятие отменено в 2020 году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Константиновского района. | 05.2020 г.  | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 59. | Мероприятие 2.1.9. Проведение районных учебных сборов юношей 10-х классов образовательных организаций | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района | Мероприятие отменено в 2020 году в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Константиновского района. | 05.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 60. | Мероприятие 2.1.10. Участие в областных военно-спортивных мероприятиях в рамках гражданско-патриотической программы подготовки допризывной и призывной молодежи «Служу России» | Заместитель главыАдминистрацииКонстантиновскогорайонаД.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, | В рамках гражданско-патриотической программы подготовки допризывной и призывной молодежи «Служу России» организовано участие команд Константиновского района во всех видах соревнований. | 09.2020 г. | 09.2020 г. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 61. | Мероприятие 2.1.11. Участие в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры "Победа" | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова,заместитель главыАдминистрацииКонстантиновскогорайонаД.В. Абрамов |  С 11 по 14.09.2020 г. на базе пансионата «Красный десант» Неклиновского района состоялся региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», в которой приняли участие 11 команд - лучшие юнармейские отряды Ростовской области.Константиновский район представил юнармейский отряд «Патриот» МБОУ СОШ№ 2 г.Константиновска.В результате напряженных конкурсных испытаний, юнармейский отряд «Патриот» занял почётное 2 место и был награждён дипломом и Кубком. | 09.2020 г. | 09.2020 г. | 5,8 | 5,8 | 5,8 |  |
| 62. | Мероприятие 2.1.12. Участие в 1 смене областного военно- спортивного слёта "Военный городок" | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова | С 10 по 13.09.2020 г. на базе этно-археологического комплекса «Затерянный мир» Усть-Донецкого района состоялась 1 смена областного военно-спортивного слета «Военный городок», в котором приняла участие команда «Патриот» МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска. Все команды- участники слета были разбиты на 3 взвода. Программа слета была приближена к условиям настоящей армейской жизни и предусматривала отработку вопросов допризывной подготовки. По итогам 3-х дней команда «Патриот» заняла почетное первое место среди 9 команд Ростовской области. | 09. 2020 г. | 09. 2020 г. | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 0,1 в связи с экономией |
| 63. | Мероприятие 2.1.13. Поездка в Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова | 12.10.2020 года, обучающиеся МБОУ «Богоявленская СОШ» посетили Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Обучающиеся прошли по аллее Памяти, где находятся захоронения защитников донской земли, рассмотрели монумент советскому солдату-победителю, а также оценили выставку военной техники под открытым небом, побывали в блиндажах с окопами. Кроме того, посетили часовню в честь Воскресения Христова и мемориал Славы, установленный в 1980 году в честь воинов, освободивших Таган-рог. | 10.2020 | 31.12.2020 | 10,5 | 7,1 | 7,1 | 3,4в связи с экономией |
| 64. | Контрольное событие основного мероприятия 2.1. Проведение 10-ти мероприятий по содействию гражданско- патриоти­ческому воспитанию молодых людей Константиновского района | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | Проведено 10 мероприятий по содействию гражданско- патриоти­ческому воспитанию молодых людей Константиновского района. Охват участников – 3 500 человек. | 01.01.2020 г. | 31.12. 2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 65. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма | Заместитель главы Администрации Константиновского районаД.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директора учреждений культуры Константиновского райна, директора образовательных организаций Константиновского района и учреждений профессионального образования | Создание условий, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| 66. | Мероприятие 2.2.1. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в деятельность Молодежных патрулей | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, директора учреждений профессионального образования, ОМВД | На базе учреждений профессионального образования созданы «Молодежные патрули», которые осуществляют свою деятельность в соответствии с положением «О молодежных патрулях Константиновского района Ростовской области», утвержденным Постановлением Администрации Константиновского района от 22.07.2014 года № 1167 «О «Молодежных патрулях» Константиновского района». В 2020 году организованы и действуют 3 отряда «Молодежных патрулей» на базе «КонстПК», «КТАУ(КСХТ)» и «КТТ», которые осуществляют деятельность по обеспечению правопорядка при проведении массовых молодежных мероприятий. | 01.01.2020 г. | 31.12. 2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 67. | Мероприятие 2.2.2. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности» | Заместитель главы Администрации Константиновского районаД.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций и учреждений профессионального образования | Мероприятия в рамках «Декады толерантности» проведены в формате онлайн. В рамках Декады размещены тематические статьи, видеоролики. Количество просмотров - более 1 000 просмотров. | 10.2020 г. | 11.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 69. | Мероприятие 2.2.3. Проведение молодежной патриотической акции «Ради жизни!», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, Заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директор МБУК КРДК Шуклина С.Ф заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова | 03.09.2020 г. на Центральной площади г. Константиновска состоялась молодежная патриотическая акция «Ради жизни!», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (наличие лицевых масок и соблюдение социальной дистанции). В мероприятии приняли участие 100 человек. | 09.2020 г. | 09.2020 г. | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| 70. | Мероприятие 2.2.4. Проведение районной профилактической акции «Детям здесь не продают» | Заместитель главы Администрации Константиновского районаД.В. Абрамов, МПСД, МГЕР | 26.12.2020 г. на территории г.Константиновска стартовала традиционная профилактическая акция «Детям здесь не продают», направленная на привлечение внимания общественности Константиновского района к проблеме алкоголизации общества путем информирования населения об ограничении продажи пива, алкогольсодержащих напитков и табачной продукции молодежи Константиновского районаСектором по работе с молодежью совместно с активистами Волонтерского движения Константиновского района подготовлены агитационные материалы, содержащие информацию о запрете продажи спиртосодержащей и табачной продукции несовершеннолетним гражданам.Так, волонтеры, с разрешения руководства магазинов и торговых точек, расклеили листовки с информацией о вреде употребления алкоголя и табака. | 11.2020 г. | 12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 71. | Мероприятие 2.2.5. Проведение социологического исследования по изучению отношения подростков и молодежи к употреблению психоактивных веществ | Заместитель главы Администрации Константиновского районаД.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района | В декабре 2020 года на территории Константиновского района проведен социологический опрос на тему: "Проблема наркомании в молодежной среде" в онлайн-формате в тематической группе «Молодежь Константиновского района» в социальной сети «ВКонтакте».В анкетировании приняли участие 620 человек в возрасте от 14 до 35 лет – обучающиеся и молодые преподаватели образовательных организаций и учреждений профессионального образования Константиновского района.Участникам опроса было необходимо ответить на 15 вопросов и высказать свое мнение о наркотиках и тенденции развития наркомании в молодежной среде.Из 100 % опрошенных:до 18 лет – 54,7 % от 18 до 25 лет – 10,2% старше 25 лет – 17,1%, в том числе мужчины – 25,3 %, девушки – 74,7 %.На вопрос «Наркомания - одна из серьёзнейших проблем РФ, так ли это?» 90,6 % опрошенных ответили «да».На вопрос «По вашему мнению, наркоман это?» 66,5 % опрошенных считают, что это человек, нуждающийся в медицинской помощи; 17,1 % - считают, что это человек, жаждующий новых ощущений; 16,5 % - считают, что это человек, потерянный для общества.На вопрос «Ваше отношение к наркоману?» у 43,1 % опрошенных - резко негативное; 32,4 % опрошенных постараются помочь; 19,2 % относятся к наркозависимым людям также, как и к остальным.На вопрос «Если в компании друзей Вам предложат попробовать наркотики?» у 48,2 % опрошенных в компании или друзья наркотиков не употребляют, 37,7 % опрошенных - откажутся, 12,9 % опрошенных решат, что это компания для них больше не друзья.На вопрос «Каковы по вашему мнению причины употребления наркотиков?» 31,9 % опрошенных считают, что это любопытство, 28,9 % - подражание кумирам и желание быть похожим на других; 17,7% считают, что это могут быть внутренние личностные конфликты, и 13, 4 % - резкое изменение социального статуса.На вопрос «От кого эффективнее и лучше получать информацию об опасности наркомании?», 71,3 % опрошенных считают, что от всех источников (СМИ, семья, друзья, психологи, система профилактика), 10,6 % опрошенных считают, что только от СМИ, 9,7% - от родственников.На вопрос «Пробовали ли Вы наркотики?», 99 % опрошенных ответили «Нет».На вопрос «В каком возрасте вы попробовали наркотики?», 99 % опрошенных ответили, что никогда не пробовали наркотические средства.На вопрос «Если бы вы узнали, что Ваш знакомый употребляет наркотики, то Вы...», 75,6% опрошенных постарались бы помочь знакомому избавиться от зависимости; 18,7% - прекратили бы общаться. | 01.01.2020 г. | 31.12..2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 72. | Контрольное событие основного мероприятия 2.2. Проведение 5-ти мероприятий, направленных на формирование у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | Проведено 3 мероприятия. Охват участников – около 300 человек | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 73. | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 16,2 | 16,2 | 16,2 |  |
| 74. | Основное мероприятие 3.1. Реализация регионального проекта «Социальная активность» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»Е.Ю. Дьякова, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директора учреждений культуры Константиновского района, директора образовательных организаций Константиновского района и учреждений профессионального образования | Предоставление гражданам Константиновского района возможностей участия в добровольческой деятельности  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 16,2 | 16,2 | 16,2 |  |
| 75. | Мероприятие 3.1.1. Осуществление взаимодействия с образовательными организациями, учреждениями профессионального образования, поселениями Константиновского района, а также молодежными общественными объединениями по развитию добровольческой деятельности на территории Константиновского района | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | В течение 2020 года осуществлено взаимодействие с образовательными организациями, учреждениями профессионального образования, поселениями Константиновского района, а также молодежными общественными объединениями по развитию добровольческой деятельности на территории Константиновского района. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 76. | Мероприятие 3.1.2. Проведение районного молодежного добровольческого форума  | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В.Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» О.Г. Сиволобова, директора учреждений культуры Константиновского района, директора образовательных организаций Константиновского района и учреждений профессионального образования | В декабре 2020 г. на платформе ZOOM состоялся добровольческий онлайн-форум по популяризации добровольчества на территории Константиновского района. Регистрация участников осуществлялась через АИС «Молодежь России». В рамках форума были рассмотрены приоритетные направления добровольческой деятельности, обсуждены перспективы добровольчества в молодежной среде. Участники смогли задать интересующие вопросы активистам Волонтерского движения Константиновского района. | 12.2020 г. | 12.2020 г. | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |
| 77. | Мероприятие 3.1.3. Проведение районной экологической акции «Мы – за чистый район!» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района и учреждений профессионального образования, МГЕР, МПСД, МПКР | На базе всех образовательных организаций и учреждений профессионального образования Константиновского района была реализована районная экологическая акция «Мы - за чистый район»: проведение субботников и экологических десантов, оказание помощи в придворовой уборке ветеранам, одиноким и пожилым людям с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований. | 04.2020 г. | 10.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 75. | Мероприятие 3.1.4. Проведение районной благотворительной акции «Подарим детям улыбки!» | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, МГЕР, МПСД, МПКР | 28 декабря завершилась традиционная районная благотворительная акция "Подарим детям улыбки!", направленная на оказание помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В акции приняли участие все образовательные организации и учреждения профессионального образования Константиновского района, ПДН ОМВД России по Константиновскому району и сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского района.Сладкие подарки и пирожные, мягкие игрушки и развивающие игры, новогодние украшения и сувениры, а также наборы для творчества были переданы для воспитанников ГБУ СОН РО «Социально- реабилитационный центр Константиновского района». | 12.2020 г. | 12.2020 г. | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 76. | Мероприятие 3.1.5. Проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству | Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций и учреждений профессионального образования, МГЕР, МПСД, МПКР | В 2020 году проведено 29 «Добрых уроков» с общим охватом 19 75 человек из 7 образовательных организаций и 3 учреждений профессионального образования Константиновского района. | 12.2020 г. | 12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 77. | Мероприятие 3.1.6.Проведение лекций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, направленных на развитие добровольчества | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов, заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Е.Ю. Дьякова, директора образовательных организаций Константиновского района и учреждений профессионального образования, МГЕР, МПСД, МПКР | За 12 месяцев 2020 года проведено 8 встреч с обучающимися образовательных организаций, учреждений профессионального образования и активистами молодежных общественных объединений, направленных на популяризацию волонтерского движения на территории Константиновского района | 03.2020 г. | 12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| 78. | Мероприятие 3.1.7. Проведение рекламной и информационной кампании по повышению признания добровольчества в обществе | Заместитель главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамов | В тематических группах социальных сетей «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» регулярно размещается информация и добровольческих акциях, форумах и мероприятиях районного и регионального уровней. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | Х | Х | Х |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе:** | **Х** | Х | Х | Х | **398,2** | **394,9** | **394,6** | Х |
| **АКР (СРМ)** | Х | Х | Х | 278,7 | 278,7 | 278,7 | Х |
| **ОК** | Х | Х | Х | 42,1 | 42,1 | 42,1 | Х |
| **ОО** | Х | Х | Х | 54,9 | 51,6 | 51,3 | Х |
| **ЦВР** | Х | Х | Х | 22,5 | 22,5 | 22,5 | Х |