Приложение

 к приказу МУ «Отдел образования Администрации

Константиновского района» от 01.03.2021г. № 64

**Муниципальная дорожная карта**

 **проекта Адресной методической помощи 500+[[1]](#footnote-1) (на 2021 год)**

**Константиновский район**

| **№ п/п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Муниципальный показатель реализации[[2]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор школ-участниц Проекта 500+ (по алгоритму ФГБУ ФИОКО) | март2021 г. | Отобрана МБОУ «Михайловская ООШ» для участия в Проекте 500+  |
| 2 | Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | март2021 г. | Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+ |
| 3 | Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | март2021 г. | Назначены кураторы для школы-участницы Проекта 500+ |
| 4 | Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов) | март2021 г. | Директор, учителя и обучающиеся 6 и 8 классов; родители обучающихся 6 и 8 классов МБОУ «Михайловская ООШ» прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ) |
| 5 | Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+ | март2021 г. | Кураторы приняли участие в вебинаре для школ-участниц Проекта 500+  |
| 6 | Посещение школы-участницы Проекта 500+ МБОУ «Михайловская ООШ» закрепленными кураторами.  | март-декабрь2021 г. | График посещений МБОУ «Михайловская ООШ» закрепленными кураторами |
| 7 | Обеспечение повышения квалификации 100% педагогических и руководящих кадров МБОУ «Михайловская ООШ» | март-декабрь2021 г. | Прохождение повышения квалификации педагогических и руководящих кадров МБОУ «Михайловская ООШ» в курсах «Учитель будущего», «Школа современного учителя» |
| 8 | Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март-декабрь2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+. |
| 9 | Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт  | март-декабрь2021 г. | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+. |
| 10 | Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).  | март-декабрь2021 г. | Участие в вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графику проведения) |
| 11 | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов (электронная дорожная карта, программа развития ОО). | до 15 апреля2021 г. | Размещение МБОУ «Михайловская ООШ» концептуальных документов  |
| 12 | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки обучающихся в МБОУ «Михайловская ООШ» | март-май2021 г. | Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР |
| 13 | Создание на сайте МБОУ «Михайловская ООШ» специального раздела для освещения этапов работы над Проектом. | май2021 г. | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+  |
| 14 | Реализация муниципальной системы наставничества лучших ОО в целях обеспечения продуктивной адресной профессиональной поддержки МБОУ «Михайловская ООШ» | В течение 2021г. | Адресная профессиональная поддержка МБОУ «Михайловская ООШ»  |
| 15 | Вовлечение педагогов МБОУ «Михайловская ООШ» в конкурсах профессионального мастерства с целью развития личностной и профессиональной самореализации | В течение 2021г. | Участие педагогов МБОУ «Михайловская ООШ» в конкурсах профессионального мастерства |
| 16 | Организация работы по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся | В течение 2021г. | Разработка и реализация положения о материальном и нематериальном стимулировании |
| 17 | Организация работы районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения | В течение 2021г. | Проведение районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения |
| 18 | Организация выездныхрайонных методических объединений педагогов в МБОУ «Михайловская ООШ» с показом и просмотром «открытых уроков» | Сентябрь-декабрь 2021г. | Проведение выездныхрайонных методических объединений педагогов в МБОУ «Михайловская ООШ» с показом и просмотром «открытых уроков» |
| 19 | **Мониторинг 1 этап.** Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+. | 25 мая2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга  |
| 20 | **Мониторинг 2 этап.** Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ «Михайловская ООШ» | 20 октября2021 г. | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга  |
| 21 | Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+. | декабрь2021 г. | Участие в итоговом семинаре (вебинаре) по Проекту 500+ |

1. Далее - Проект 500+ [↑](#footnote-ref-1)
2. Принятые сокращения: ОО - общеобразовательная организация; МО - муниципальное образование; РО - Ростовская область; РПШ – рисковый профиль школы; ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт». [↑](#footnote-ref-2)